## Tabelle1
				KW14					KW15					KW16					KW17					KW18					KW19					KW20					KW21					KW22					KW23					KW24					KW25					KW26
				Mo 01.04.19	Di 02.04.19	Mi 03.04.19	Do 04.04.19	Fr 05.04.19	Sa 06.04.19	So 07.04.19	Mo 08.04.19	Di 09.04.19	Mi 10.04.19	Do 11.04.19	Fr 12.04.19	Sa 13.04.19	So 14.04.19	Mo 15.04.19	Di 16.04.19	Mi 17.04.19	Do 18.04.19	Fr 19.04.19	Sa 20.04.19	So 21.04.19	Mo 22.04.19	Di 23.04.19	Mi 24.04.19	Do 25.04.19	Fr 26.04.19	Sa 27.04.19	So 28.04.19	Mo 29.04.19	Di 30.04.19	Mi 01.05.19	Do 02.05.19	Fr 03.05.19	Sa 04.05.19	So 05.05.19	Mo 06.05.19	Di 07.05.19	Mi 08.05.19	Do 09.05.19	Fr 10.05.19	Sa 11.05.19	So 12.05.19	Mo 13.05.19	Di 14.05.19	Mi 15.05.19	Do 16.05.19	Fr 17.05.19	Sa 18.05.19	So 19.05.19	Mo 20.05.19	Di 21.05.19	Mi 22.05.19	Do 23.05.19	Fr 24.05.19	Sa 25.05.19	So 26.05.19	Mo 27.05.19	Di 28.05.19	Mi 29.05.19	Do 30.05.19	Fr 31.05.19	Sa 01.06.19	So 02.06.19	Mo 03.06.19	Di 04.06.19	Mi 05.06.19	Do 06.06.19	Fr 07.06.19	Sa 08.06.19	So 09.06.19	Mo 10.06.19	Di 11.06.19	Mi 12.06.19	Do 13.06.19	Fr 14.06.19	Sa 15.06.19	So 16.06.19	Mo 17.06.19	Di 18.06.19	Mi 19.06.19	Do 20.06.19	Fr 21.06.19	Sa 22.06.19	So 23.06.19	Mo 24.06.19	Di 25.06.19	Mi 26.06.19	Do 27.06.19	Fr 28.06.19	Sa 29.06.19	So 30.06.19

	Basis	Arbeit	CHF 75.00	satz	Material	Mat + Arbeit

Rückbau		24.0 h	CHF 1'800.00	0.2	CHF 360.00	CHF 2'160.20			Rückbau

WC Wand		16.0 h					WC Wand ½
WC Spühlkasten		8.0 h					Spühlkasten

Sanitär		24.0 h	CHF 1'800.00	0.2	CHF 360.00					Sanitär

Elektro	32 Anschlüsse	24.0 h	CHF 1'800.00	0.4	CHF 720.00	CHF 2'520.00					Elektro ½

Isolation	40m^2	20.0 h	CHF 1'500.00			CHF 2'000.00		XPS 6.66/m^2 / Armierung 2.00/m^2 / Mörtel					Isolation

WP Boiler					CHF 2'500.00
Kernborung		8.0 h					Kernbohrung
Boiler Anschluss		8.0 h					WP – Boiler

Bodenheizung		(80h)					CHF 6'000.00
Isolation		16.0 h					B-Isolation
Verteiler		8.0 h					B-Verteiler
Rohre		8.0 h					B-Rohre
Estrich		8.0 h			CHF 1'500.00	CHF 2'100.00					B-Estrich				Trocknen

Küche		16.0 h			CHF 5'000.00					Küche

## Isolation
		Dichte	Wärmeleitwert	Wärmekapazität	Dampffestigkeit
Rückwand Studio	Boden (feucht)	1700	2,10	900
Mauern	Stahlbeton	2400	1,80	1100
	Gipsplatte	1000	0,40	800
	Sand und Kies (trocken)	1900	0,70	800	1
	Innenputz	1400	0,70	900	8
	Aussenputz	1800	0,87	1100	25
	Wärmeputz aussen	450	0,10	1100	15
	Holz (Fichte)	500	0,14	2200	30
	Holzspanplatte	800	0,17	2700	75
	Backstein	1100	0,44	900	5
	Kalksandstein	1600	0,80	900	100
	Zementstein	2000	1,10	1100	12
	Organische Stoffe
	Korkplatten	110	0.04		20	120	d=2x100mm
	Korkschrot natur	120	0.06	1500	1
	Baumwolle	20	0.04
	Kokosfaser	80	0.05			70	d=2x100mm
	Thermohanf	25	0.04		2
	Zellulosefaser	50	0.04	600	2
	Holzwollplatten	150	0.08
	Holzfaserplatten	300	0.06	2500	4
	Schafschurwolle	25	0.04		2	60	d=200mm
	Organische Schaumstoffe
	Polystyrol extrudiert	30	0.03			175	d=200mm
	Polystyrol (PS)	15	0.04			35	d=200mm		Sagex EPS …
	EPS Swisspor		0.036
	Polyurethan (PUR)	30	0.03			70	d=200mm
	Polyvinylchlorid (PVC)
	Polyethylen (PE)	30	0.04
	Polisocyanurat (PIR
	Anorganische Faserstoffe
	Steinwolle	32	0.04	600	1	30	d=200mm
	Glaswolle	18	0.04	600	1	35	d=200mm
	Dämmputze	950	0.05
	Anorganische, poröse Stoffe
Studio Decke ca. 100mm	Schaumglas	120	0.05
	Perlit (Schaumglassteine)	90	0.07	600	1
	Vermicult	100	0.07
	Porenbeton
	Blähton
	Stahl	7850	60,00	500	dicht
	Aluminium	2700	200,00	900	dicht
	Glas	2500	0,81	800	dicht
	Asphalt	2100	0,80	900	9000
	Luft 10 mm	1	0,06	1000	1

Studio Decke				U		A	U*A	del t	Q
100	Schaumglas	120	0.05	0.5	2.00
200	Stahlbeton	2400	1.8	9.0	0.11
60	Glaswolle	18	0.04	0.7	1.50
10	Holz (Fichte)	500	0.14	14.0	0.07
	U-Total W/(m^2*K)			0.3	3.68	22	5.97	30	179

Studio Rückwand Holz
1000	Boden (feucht)	1700	2.1	2.1	0.48
100	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3.0	0.33
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
60	Glaswolle	18	0.04	0.7	1.50
10	Holz (Fichte)	500	0.14	14.0	0.07
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.71	14	5.16	20	103

Studio Rückwand Plättli
1000	Boden (feucht)	1700	2.1	2.1	0.48
100	~Leichtbeton (drainage)	1000	0.3	3.0	0.33
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
300	Stahlbeton	2400	1.8	6.0	0.17
60	Glaswolle	18	0.04	0.7	1.50
10	Plättli	500	1	100.0	0.01
	U-Total W/(m^2*K)			0.4	2.65	3	1.13	20	23

Studio Fenster	U-Total W/(m^2*K)			3		2.25	6.75	30	203

Studio Boden				0.6		22	13.20	20	264

Studio Südwand				0.4		7	2.80	20	56

Studio Entr + Kaschk.							5	30	150

Summe							40.01
					delta t	30
					Q	1200.38666662757			977